## 종합 요약
KMCC QC Dashboard (Next.js) 통합 점검 보고서
점검일: 2026-02-08 ¦ 프로젝트: kmcc-qc-dashbord (Next.js + BigQuery + Vertex AI) ¦ GCP: csopp-25f2
영역별 이슈 분포
총 점검 파일 수 | 80+개 (API 19, 컴포넌트 30+, lib 11, hooks 14, scripts 15+) | 영역 | 건수 | CRITICAL | HIGH | MED/LOW
CRITICAL 이슈 | 7건 | 자동 동기화 (Sheets→BQ) | 5 | 2 | 2 | 1
HIGH 이슈 | 12건 | API 라우트 / 데이터 연결 | 8 | 1 | 3 | 4
MEDIUM 이슈 | 16건 | Gemini AI 연동 | 4 | 0 | 2 | 2
LOW 이슈 | 8건 | 프론트엔드 목업 데이터 | 10 | 1 | 2 | 7
총 발견 이슈 | 43건 | 보안 / 인증 | 6 | 2 | 2 | 2
프로젝트 완성도 (백엔드) | 약 75% | 코드 품질 / 구조 | 10 | 1 | 1 | 8
프로젝트 완성도 (프론트엔드) | 약 60%
자동 동기화 (8PM) | 미작동 상태 (Cloud Scheduler 미설정)

## 전체 이슈 목록
No. | 심각도 | 카테고리 | 파일/모듈 | 이슈 설명 | 현재 상태 | 권장 조치 | 우선순위
1 | CRITICAL | 자동동기화 | Cloud Scheduler | 매일 8PM 자동 동기화 Cloud Scheduler Job 미생성 | csopp-25f2용 스크립트만 존재, 실제 Job 없음 | splyquizkm 프로젝트에 Job 생성 필요 | P0
2 | CRITICAL | 자동동기화 | setup-cloud-scheduler.sh | 프로젝트ID 불일치: 스크립트는 csopp-25f2, 실제는 splyquizkm | .env.local과 스크립트 간 프로젝트ID 다름 | PROJECT_ID를 splyquizkm으로 수정 후 실행 | P0
3 | CRITICAL | 보안 | /api/reset/route.ts | 인증 없이 Firestore 전체 삭제 가능 | 누구나 POST로 데이터 전체 삭제 가능 | 인증 추가 또는 엔드포인트 제거 | P0
4 | CRITICAL | 보안 | .env.local / splyquizkm*.json | GCP 서비스 계정 키 파일이 프로젝트 루트에 노출 | git에 포함될 위험 | .gitignore 확인 및 Secret Manager 전환 | P0
5 | CRITICAL | 프론트엔드 | focus/index.tsx (lines 70-98) | 액션플랜 이력 10건 전체가 하드코딩 목업 데이터 | 가짜 상담사명, 가짜 이슈, 가짜 날짜 표시 | /api/action-plans API 연결로 교체 | P0
6 | CRITICAL | 프론트엔드 | focus/index.tsx (lines 137-142) | 개선 통계 전부 하드코딩 (totalPlans=45, completed=28 등) | 실제 데이터와 무관한 숫자 표시 | API에서 실제 집계 데이터 조회 | P0
7 | CRITICAL | 자동동기화 | Google Sheets 공유 | 서비스 계정에 시트 읽기 권한 미확인 | SA가 시트에 접근 못하면 동기화 불가 | SA 이메일을 시트 뷰어로 추가 | P0
8 | HIGH | 자동동기화 | sync-sheets/route.ts (line 79) | SQL 인젝션 위험: evaluation_id IN절 직접 문자열 조합 | SQL Injection 가능성 (escape 있으나 불완전) | 파라미터화된 쿼리로 변경 | P1
9 | HIGH | API | /api/watchlist/route.ts (POST) | POST 액션플랜 등록 미구현 (stub/mock 반환) | "향후 구현" 주석만 있고 실제 저장 안됨 | BigQuery 저장 로직 구현 | P1
10 | HIGH | AI 연동 | vertex-ai.ts | 파일명은 Vertex AI이나 실제로는 Google AI API 사용 | 배포 시 Vertex AI로 전환 필요하나 코드 미분리 | Vertex AI SDK 기반으로 리팩토링 | P1
11 | HIGH | AI 연동 | vertex-ai.ts | Gemini 모델명 gemini-2.5-flash → Vertex AI에서 다를 수 있음 | 모델명이 Google AI API용과 Vertex AI용 다름 | Vertex AI 모델명 확인 및 환경별 분기 | P1
12 | HIGH | 보안 | 전체 API | CORS 헤더 Access-Control-Allow-Origin: * (모든 도메인 허용) | 프로덕션에서 보안 취약 | 특정 도메인만 허용하도록 변경 | P1
13 | HIGH | 보안 | /api/delete-fake-data/route.ts | 인증 없이 BigQuery 데이터 삭제 가능 | 테스트 데이터 삭제지만 인증 필요 | API 키 또는 JWT 인증 추가 | P1
14 | HIGH | 프론트엔드 | goals/index.tsx (lines 117-124) | 목표 달성 차트 데이터 완전 하드코딩 | 실제 목표 데이터 무관하게 고정값 표시 | API 목표 데이터 기반 차트 연동 | P1
15 | HIGH | 프론트엔드 | reports/index.tsx (line 19-21) | PDF 다운로드 미구현 → alert()만 표시 | 보고서 내보내기 기능 불가 | PDF 라이브러리 연동 구현 | P1
16 | HIGH | 자동동기화 | SYNC_FAILURE_ANALYSIS.md | 2026-01-21 이후 데이터 미반영 (동기화 중단 상태) | 약 18일간 데이터 갭 | 동기화 복구 후 누락분 일괄 import | P1
17 | HIGH | 데이터 | bigquery.ts | location: "asia-northeast3" 쿼리마다 하드코딩 | 환경 변경 시 전체 수정 필요 | process.env.GCP_LOCATION 참조로 통일 | P1
18 | HIGH | 코드 품질 | bigquery.ts (98KB) | 단일 파일 98KB → 유지보수 극히 어려움 | 함수 50+개가 한 파일에 집중 | 쿼리/모델/유틸 모듈 분리 | P1
19 | MEDIUM | 프론트엔드 | settings/data-sync-settings.tsx | 수동 동기화 버튼이 시뮬레이션만 (setTimeout 2초) | UI만 변하고 실제 동기화 미실행 | 실제 /api/sync-sheets POST 호출로 변경 | P2
20 | MEDIUM | 프론트엔드 | settings/data-sync-settings.tsx (line 28) | 마지막 동기화 시간 "2024-12-16 14:30:22" 하드코딩 | 실제 동기화 시간과 무관 | API에서 실제 마지막 동기화 시간 조회 | P2
21 | MEDIUM | 프론트엔드 | app/page.tsx (line 87) | sidebar alertCount={12} 하드코딩 | 항상 12로 고정, 실제 알림 수 미반영 | watchlist 건수 기반 동적 계산 | P2
22 | MEDIUM | 프론트엔드 | agents/index.tsx (line 67) | totalErrors = avg(attitudeRate, opsRate) → 의미 없는 계산 | 오류율 평균이 총 오류 건수가 됨 | 실제 오류 건수 합산으로 수정 | P2
23 | MEDIUM | 프론트엔드 | focus/index.tsx (line 54-56) | daysOnList, actionPlanStatus TODO 미구현 | 항상 1일, "none" 상태로 표시 | 실제 등록일 기반 계산 및 상태 연동 | P2
24 | MEDIUM | 프론트엔드 | predictions/index.tsx | generateGroupPredictions() 목업 함수 잔존 | 사용 안되지만 코드 혼란 | 미사용 목업 함수 제거 | P2
25 | MEDIUM | AI 연동 | ai-cost-protection.ts | 메모리 기반 Rate Limit → 인스턴스 재시작 시 초기화 | Cloud Run 스케일링 시 제한 우회 가능 | Redis 기반 분산 Rate Limit 구현 | P2
26 | MEDIUM | AI 연동 | ai-cost-protection.ts | 비용 차단 기준 KRW 1,000 → 설정 불가 | 하드코딩된 임계값 | 환경변수 또는 설정 UI로 관리 | P2
27 | MEDIUM | 데이터 | predictions/route.ts | 용산/광주 목표값 하드코딩 폴백 | targets 테이블 없으면 고정값 사용 | targets 테이블 필수 생성 및 초기데이터 | P2
28 | MEDIUM | 데이터 | sync/route.ts (line 489-504) | 날짜 파싱 로직 복잡 (regex 기반) → 실패 위험 | 특이 포맷 날짜에서 silent 실패 | 날짜 라이브러리(dayjs) 활용 | P2
29 | MEDIUM | 데이터 | firebase-admin.ts | 날짜 형식 불일치 (YYYY-MM-DD vs YYYY.MM.DD 혼재) | 쿼리 시 매칭 실패 가능 | 저장 시점에 형식 통일 | P2
30 | MEDIUM | 코드 품질 | lib/mock-data.ts | 목업 데이터 모듈이 여러 컴포넌트에서 import됨 | evaluationItems, groups 등 상수로 사용 | 상수는 types.ts, 목업은 __tests__로 분리 | P2
31 | MEDIUM | 보안 | 전체 API | 에러 응답에 상세 내부 정보 포함 | 디버깅용이나 프로덕션에서 위험 | 에러 메시지 일반화 | P2
32 | MEDIUM | 코드 품질 | v0디자인수정_예측탭/ | 이전 버전 전체 폴더가 그대로 존재 | 약 100+파일 불필요 코드 | 별도 branch로 이동 또는 삭제 | P2
33 | MEDIUM | 코드 품질 | 루트 폴더 | 문서(.md) 20+개, 셸스크립트 10+개 산재 | 관리 어려움 | docs/ 와 scripts/ 폴더로 정리 | P2
34 | LOW | 데이터 | sync/route.ts | 대량 배치 처리 시 타임아웃 미설정 | 대량 데이터에서 무한 대기 | 요청 타임아웃 추가 | P3
35 | LOW | 프론트엔드 | goals/index.tsx (line 76) | 목표 현재율 API 실패 시 targetRate*0.92 폴백 | 가짜 수치 표시 | 로딩/에러 상태 표시로 변경 | P3
36 | LOW | 데이터 | debug/ 엔드포인트 4개 | 프로덕션에서도 접근 가능 | 보안상 불필요 노출 | 환경별 접근 제한 | P3
37 | LOW | AI 연동 | ai-prompts.ts | 프롬프트 한국어 하드코딩 | 수정 시 코드 변경 필요 | 외부 설정 또는 DB 관리 검토 | P3
38 | LOW | 코드 품질 | requirements 관리 | google-genai 중복 참조 가능성 | 패키지 충돌 위험 | 패키지 정리 | P3
39 | LOW | 코드 품질 | firebase-admin.ts.backup | 백업 파일이 프로젝트에 포함 | 불필요 파일 | 삭제 | P3
40 | LOW | 데이터 | use-dashboard-data.ts | 대시보드 기본값 0 → 데이터 없을 때 혼란 | 데이터 없는 건지 0인 건지 구분 불가 | 로딩/빈데이터 상태 분리 | P3
41 | LOW | 프론트엔드 | sidebar.tsx | 알림 배지 alertCount 0이면 비표시 로직만 | 동적 업데이트 없음 | 실시간 업데이트 검토 | P3

## 자동동기화 점검
점검 항목 | 현재 상태 | 문제점 | 필요 조치 | 긴급도
Cloud Scheduler Job 존재 여부 | 미생성 (splyquizkm 프로젝트에 없음) | setup-cloud-scheduler.sh가 csopp-25f2 기준 | splyquizkm에 Job 생성: gcloud scheduler jobs create http sync-sheets-daily --schedule="0 20 * * *" --time-zone="Asia/Seoul" | CRITICAL
SA의 Google Sheets 접근 권한 | 미확인 | 서비스계정이 시트 뷰어로 추가 안됐을 수 있음 | 시트 공유에 SA 이메일 추가 (splyquizkm-*.iam.gserviceaccount.com) | CRITICAL
Cloud Run 환경변수 | 미확인 (로컬 .env.local만 존재) | GOOGLE_SHEETS_ID, BIGQUERY_* 등 미배포 가능 | Cloud Run 서비스에 환경변수 설정 확인 | HIGH
마지막 데이터 날짜 | 2026-01-21에서 멈춤 | 1/22 이후 약 18일간 데이터 갭 | 동기화 복구 후 누락분 /api/sync-sheets로 일괄 처리 | HIGH
/api/sync-sheets 엔드포인트 | 코드 구현 완료 (정상) | BigQuery 읽기 + 시트 파싱 + 중복체크 + 배치삽입 | 테스트 필요: curl -X POST /api/sync-sheets | 확인필요
/api/sync 엔드포인트 (Apps Script) | 코드 구현 완료 (정상) | 용산/광주 데이터 수신 처리 | Apps Script에서 URL 업데이트 필요 | 확인필요
Google Sheets API 활성화 | 미확인 | splyquizkm 프로젝트에서 API 활성화 필요 | gcloud services enable sheets.googleapis.com | HIGH
Cloud Scheduler API 활성화 | 미확인 | splyquizkm 프로젝트에서 API 활성화 필요 | gcloud services enable cloudscheduler.googleapis.com | HIGH
모니터링/알림 설정 | 없음 | 동기화 실패 시 알림 없음 → 장기 중단 발생 | Cloud Monitoring 알림 설정 또는 Slack 알림 추가 | MEDIUM
동기화 로그/진행상황 추적 | 메모리 기반 (sync-progress.ts) | 서버 재시작 시 상태 초기화 | BigQuery에 sync_log 테이블 추가 | MEDIUM
동기화 실패 재시도 | Cloud Scheduler 기본 설정 | 재시도 횟수/간격 미설정 | 최대 5회 재시도, exponential backoff 설정 | LOW
데이터 무결성 검증 | 중복체크만 존재 | 삽입 후 건수 검증 없음 | 동기화 후 BigQuery 건수 확인 로직 추가 | LOW

## 목업 데이터 전환 필요
컴포넌트/파일 | 현재 상태 | 목업 데이터 내용 | 필요한 실데이터 소스 | 전환 난이도 | 우선순위
focus/index.tsx (액션플랜 이력) | 완전 목업 | Array.from({length:10}) 으로 가짜 상담사명, 이슈, 코칭계획 10건 생성 | /api/action-plans GET 연결 BigQuery action_plans 테이블 | 중 | P0
focus/index.tsx (개선 통계) | 완전 목업 | totalPlans=45, completed=28, inProgress=12, delayed=5, avgImprovement=2.3, successRate=62 | /api/action-plans 집계 데이터 BigQuery 통계 쿼리 | 중 | P0
goals/index.tsx (달성 차트) | 하드코딩 | chartData: 전체/용산/광주 고정값 (target:3.0, attitudeRate:1.85 등) | /api/goals + /api/data?type=dashboard 결합 실제 목표 대비 현재율 계산 | 중 | P1
reports/index.tsx (PDF 다운로드) | 미구현 | alert("PDF 다운로드 기능 (실제 구현 시 PDF 라이브러리 사용)") | jspdf / react-pdf 라이브러리 연동 보고서 데이터 → PDF 렌더링 | 상 | P1
settings/data-sync-settings.tsx (동기화 상태) | 시뮬레이션 | lastSync="2024-12-16 14:30:22" 하드코딩 handleManualSync → setTimeout 2초 가짜 | /api/debug/sync-status에서 실제 상태 조회 수동 동기화 버튼 → /api/sync-sheets POST | 하 | P2
app/page.tsx (사이드바 알림) | 하드코딩 | alertCount={12} 고정값 | watchlistData.length 또는 /api/watchlist 건수 기반 동적 계산 | 하 | P2
agents/index.tsx (총오류 계산) | 로직 오류 | totalErrors = Math.floor((attitudeRate+opsRate)/2) 오류율 평균이 오류 건수가 됨 | agent.totalErrorCount 직접 사용 또는 BigQuery에서 COUNT 쿼리 | 하 | P2
focus/index.tsx (watchlist 부가정보) | TODO 미구현 | daysOnList: 항상 1 actionPlanStatus: 항상 "none" | 등록일 기반 daysOnList 계산 action_plans 테이블 JOIN | 중 | P2
predictions/index.tsx (목업 함수) | 미사용 잔존 | generateGroupPredictions() 함수 존재 실제로는 API 데이터 사용 | 함수 삭제 (코드 정리) | 하 | P3
goals/index.tsx (현재율 폴백) | 조건부 목업 | API 실패 시 goalCurrentRates[id] ?? targetRate*0.92 | 로딩/에러 상태 표시로 변경 폴백 제거 | 하 | P3
lib/mock-data.ts 전체 | 테스트용 | generateAgents(), generateDailyEvaluations() 등 6개 함수 | 프로덕션 빌드에서 제외 __tests__/ 또는 __mocks__/ 이동 | 하 | P3

## Gemini AI 연동
항목 | 현재 설정 | 문제점 | 프로덕션 (Vertex AI) 전환 시 | 우선순위
사용 API | Google AI API (generativelanguage.googleapis.com) | 파일명은 vertex-ai.ts이나 실제는 Google AI API | Vertex AI SDK (@google-cloud/vertexai)로 전환 필요 | HIGH
모델 | gemini-2.5-flash (폴백: gemini-2.0-flash-exp) | Google AI API용 모델명 | Vertex AI 모델명 확인 (gemini-2.5-flash@latest 등) | HIGH
인증 | GOOGLE_AI_API_KEY (API Key 방식) | Cloud Run에서는 SA 기반 인증 권장 | Vertex AI는 SA 인증 자동 사용, API Key 불필요 | MEDIUM
비용 보호 | ai-cost-protection.ts: 메모리 기반 Rate Limit | 인스턴스 재시작/스케일 시 초기화 | Redis 또는 Cloud Memorystore 기반으로 변경 | MEDIUM
비용 임계값 | 시간당 100회, 분당 10회, KRW 1,000 차단 | 하드코딩되어 조정 불가 | 환경변수 또는 설정 UI로 관리 | LOW
프롬프트 | ai-prompts.ts: 5가지 분석 타입 (에이전트/그룹/자동/코칭/일반) | 프롬프트가 코드에 하드코딩 | 외부 설정 파일 또는 Firestore 관리 검토 | LOW
데이터 컨텍스트 | getAgentAnalysisData(), getGroupAnalysisData() | BigQuery 실데이터 기반 → 정상 | 변경 불필요 | OK
응답 스트리밍 | callGeminiStream() 구현됨 | 정상 동작 | 변경 불필요 | OK
에러 핸들링 | try-catch + 비용 추정 로깅 | 정상 | 변경 불필요 | OK

## 조치 로드맵
단계 | 조치 항목 | 관련 파일 | 예상 소요 | 완료 기준
Phase 0 (즉시) | Cloud Scheduler Job 생성 (매일 8PM) | scripts/setup-cloud-scheduler.sh | 30분 | gcloud scheduler jobs describe 확인
Phase 0 (즉시) | SA에 Google Sheets 읽기 권한 부여 | Google Sheets 공유 설정 | 10분 | 시트에 SA 이메일 뷰어로 추가
Phase 0 (즉시) | /api/reset 엔드포인트 제거 또는 인증 추가 | app/api/reset/route.ts | 30분 | 미인증 접근 차단 확인
Phase 0 (즉시) | SA 키 파일 .gitignore 확인 | .gitignore, splyquizkm*.json | 10분 | git status에서 키 파일 미추적
Phase 0 (즉시) | 누락 데이터 (1/22~) 일괄 동기화 | curl -X POST /api/sync-sheets | 1시간 | BigQuery 최신 날짜 = 오늘
Phase 1 (1주) | 목업 데이터 → 실데이터 전환 (액션플랜) | focus/index.tsx | 4시간 | 실제 action_plans 데이터 표시
Phase 1 (1주) | 목업 데이터 → 실데이터 전환 (개선 통계) | focus/index.tsx | 2시간 | BigQuery 집계 기반 수치 표시
Phase 1 (1주) | 목표 차트 실데이터 연결 | goals/index.tsx | 3시간 | API 데이터 기반 차트 렌더링
Phase 1 (1주) | Vertex AI SDK로 전환 준비 | lib/vertex-ai.ts | 1일 | Vertex AI 호출 정상 동작
Phase 1 (1주) | CORS 설정 프로덕션용으로 변경 | 전체 API route.ts | 2시간 | 허용 도메인만 접근 가능
Phase 1 (1주) | watchlist POST 실제 구현 | app/api/watchlist/route.ts | 3시간 | 액션플랜 등록 BigQuery 저장
Phase 2 (2주) | bigquery.ts 모듈 분리 리팩토링 | lib/bigquery.ts (98KB) | 2일 | 각 모듈 파일 크기 적정화
Phase 2 (2주) | PDF 보고서 다운로드 구현 | reports/index.tsx | 1일 | PDF 생성 및 다운로드 정상
Phase 2 (2주) | 동기화 설정 페이지 실제 연동 | settings/data-sync-settings.tsx | 4시간 | 실제 동기화 상태/트리거 연동
Phase 2 (2주) | v0디자인수정_예측탭/ 폴더 정리 | v0디자인수정_예측탭/ | 1시간 | 불필요 파일 제거 또는 branch 이동
Phase 2 (2주) | 문서/스크립트 폴더 정리 | 루트의 .md, .sh 파일들 | 2시간 | docs/, scripts/ 하위로 이동
Phase 3 (1개월) | Redis 기반 분산 Rate Limit | lib/ai-cost-protection.ts | 1일 | 다중 인스턴스에서 제한 정상
Phase 3 (1개월) | 동기화 모니터링 알림 설정 | Cloud Monitoring | 4시간 | 실패 시 Slack/이메일 알림
Phase 3 (1개월) | debug 엔드포인트 프로덕션 접근 제한 | app/api/debug/* | 2시간 | 프로덕션에서 접근 차단
Phase 3 (1개월) | SA 키파일 → Secret Manager 전환 | splyquizkm*.json | 4시간 | 파일 대신 Secret Manager 참조

## API 엔드포인트 현황
엔드포인트 | 메서드 | 데이터 소스 | 상태 | 비고
/api/health | GET | 없음 (하드코딩 응답) | 정상 | Cloud Run 헬스체크용
/api/data | GET | BigQuery (다중 쿼리) | 정상 | dashboard/centers/trend/agents/evaluations 등
/api/agents | GET | BigQuery (agents+evaluations) | 정상 | 필터: center/service/channel/tenure/date
/api/check-agent | GET | BigQuery | 정상 | 에이전트 존재 확인
/api/goals | GET/POST/PUT | BigQuery (targets) | 정상 | CRUD 완전 구현
/api/predictions | GET | BigQuery (targets+evaluations) | 정상 | 통계 기반 예측, 폴백 목표값 있음
/api/ai/chat | POST | BigQuery + Gemini API | 정상 | 비용 보호 포함
/api/action-plans | GET/POST/PUT | BigQuery | 정상 | CRUD 완전 구현
/api/watchlist | GET | BigQuery | 정상 (GET만) | POST는 stub (미구현)
/api/watchlist | POST | 미구현 (mock 반환) | 미완성 | 액션플랜 등록 기능 구현 필요
/api/reports | POST | BigQuery | 정상 | 보고서 데이터 생성
/api/sync | POST/GET | Google Sheets → BigQuery | 정상 | Apps Script 연동, 배치 처리
/api/sync-sheets | POST/GET | Google Sheets → BigQuery | 정상 | 자동 동기화 엔드포인트 (Cloud Scheduler)
/api/import-sheets-2025 | POST | Google Sheets → BigQuery | 정상 | 2025 데이터 일회성 import
/api/reset | POST | Firestore 전체 삭제 | 위험 | 인증 없음 → 제거 또는 보호 필요
/api/delete-fake-data | POST | BigQuery (AGT* 삭제) | 주의 | 인증 없음 → 보호 필요
/api/debug/latest-date | GET | BigQuery | 정상 | 디버그용
/api/debug/schema | GET | BigQuery | 정상 | 디버그용
/api/debug/sync-progress | GET | 메모리 | 정상 | 동기화 진행상황
/api/debug/sync-status | GET | BigQuery + Sheets + gcloud | 정상 | 종합 진단